## 別紙２_品質管理計画書
別紙２
品質管理計画書
科目 | 作成する施工計画書・要領書・試験検査要領書等 | 要否 | 確認・承認欄 |  |  | 作成する施工結果報告書等 | 確認・承認欄 |  | 建築主事等の検査
|  | ○－ | 施工者 | 品質 窓口 | 監理者 |  | 施工者 | 監理者
管理体制 | ①品質管理組織図の提示 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ②（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の講習会受講者の配置 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ③監理日誌、又は打ち合わせ・指示記録書類 | ○ | 2023 3/8 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ④施工体制台帳及び施工体系図 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
現場常備図書類 | ①確認申請の副本及び確認通知書 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ②建築基準法・同関係法令集 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ③当該工事の標準仕様書及びJASS5・JASS6 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ④建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引（東京都防災・建築まちづくりセンター編集・発行） | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/8 | 2023 3/9
| ⑤工事施工各社の品質管理標準（基準）等 | ○ | 2023 3/15 | 2023 3/15 | 2023 3/20
| ⑥建築工事施工計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書 | ○ | 2023 3/1 | 2023 3/1 | 2023 3/2
杭工事 | ①杭工事施工計画書（要領書） | ― |  |  |  | 杭施工結果報告書
| ②杭工事試験検査要領書 | ― |  |  |  | 鉄筋・鋼材ミルシート（原本又は裏書）、PHC等
鉄筋工事 | ①鉄筋工事施工計画書・配筋要領図 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/15 | 鉄筋ガス圧接継手引張り強度試験成績表及びテストピース採取写真
| ②試験・検査機関資料（概要、経歴、資格証明書） | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/15 | 鉄筋ガス圧接継手非破壊（UＴ）検査報告書
| ③その他特殊な工法・材料を採取した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書（機械式継手） | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/15 | 鉄筋鋼材ミルシート（原本又は裏書）
配筋検査記録
鉄筋機械式継手非破壊（UＴ）検査報告書
グラウト注入確認検査記録
コンクリート工事 | ①コンクリート配合計画書、工場概要書、JIS表示認証書写し | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18 | レディーミクストコンクリート受入試験 （スランプ、空気量、温度、塩化物量等）
| ②コンクリート調合計画一覧表 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18 | コンクリート圧縮強度試験成績書 （要綱第４条の試験機関によるもの）
| ③コンクリート打設計画書 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18
| ④特殊コンクリート施工要領書（高強度･マスコン･PCa･暑中･CFT）・試験検査要領書 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18
| ⑤試験・検査機関、代行業者の選定資料 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18 | PCa部材製品検査報告書
| ⑥コンクリート供試体採取、試験検査要領 | ○ | 2023 4/7 | 2023 4/8 | 2023 4/18
| ⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 | －
鉄骨工事 | ①鉄骨加工工場大臣認定書写し | ○ |  |  |  | 鉄骨社内検査報告書
| ②鉄骨工事工場製作要領書・社内検査要領 | ○ |  |  |  | 溶接部受入検査結果報告書（工場・工事現場）
| ③鉄骨製作工場名表示看板写真 | ○ |  |  |  | 鉄骨製作時の受入検査記録（原寸・組立・製品）
| ④鉄骨工事工事現場施工計画書・品質管理計画 | ○ |  |  |  | 高力ボルトすべり係数試験結果報告
| ⑤溶接部受入検査要領書 | ○ |  |  |  | トルシア型高力ボルトの軸力導入試験記録
| ⑥工事現場溶接技能者技量付加試験要領書 | ○ |  |  |  | 鉄骨鋼材ミルシート（原本又は裏書）
| ⑦溶接関係各資格証明書 | ○ |  |  |  | 高力ボルト締付け検査記録
| ⑧その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 （油圧式制振ダンパー制作要領書） | ○ |  |  |  | 制振ダンパー製品検査記録
その他 | ①特殊な工法、材料を採用した場合の当該施工要領書・試験検査成績書（免震工事施工計画書） | ○ |  |  |  | 積層ゴム支承施工チェックシート
注１：記載以外に必要な書類がある場合は、適宜各欄に追加してください。
注２：予定の要否については、必要な場合は「○」印を、該当しない場合は「－」印を記入する。
注３：当該工事で作成しない報告書等は適宜削除してください。
注４：記載以外の報告書は追加してください。
施工結果報告書等の確認･承認後に✔
上記を含め「作成する施工結果報告書等」欄の記入は順不同とし、
左記の計画書・要領書等と対（同じ行）の必要はない
その他特殊な工法・材料等があれば追加する
作成しないものは削除する
採用する工法に合わせて追記・編集する
必要に応じて追記する
赤文字は記載例である
工事内容に合わて適宜編集する
…
該当しない工事は要否欄に「ー」を記入する
検査時に施工結果報告書等の内容を確認し✔
…
建築工事施工計画報告書提出時に作成されていない場合は、要否のみ記入する

## 別紙２_品質管理計画書 (記載例なし)
別紙２
品質管理計画書
科目 | 作成する施工計画書・要領書・試験検査要領書等 | 要否 | 確認・承認欄 |  |  | 作成する施工結果報告書等 | 確認・承認欄 |  | 建築主事等の検査
|  | ○－ | 施工者 | 品質 窓口 | 監理者 |  | 施工者 | 監理者
管理体制 | ①品質管理組織図の提示
②（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の講習会受講者の配置
③監理日誌、又は打ち合わせ・指示記録書類
現場常備図書類 | ①確認申請の副本及び確認通知書
②建築基準法・同関係法令集
③当該工事の標準仕様書及びJASS5・JASS6
④建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引（東京都防災・建築まちづくりセンター編集・発行）
⑤工事施工各社の品質管理標準（基準）等
⑥建築工事施工計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書
杭工事 | ①杭工事施工計画書（要領書） |  |  |  |  | 杭施工結果報告書
| ②杭工事試験検査要領書 |  |  |  |  | 鉄筋・鋼材ミルシート（原本又は裏書）、PHC等
鉄筋工事 | ①鉄筋工事施工計画書・配筋要領図 |  |  |  |  | 鉄筋ガス圧接継手引張り強度試験成績表及びテストピース採取写真
| ②試験・検査機関資料（概要、経歴、資格証明書） |  |  |  |  | 鉄筋ガス圧接継手非破壊（UＴ）検査報告書
| ③その他特殊な工法・材料を採取した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 |  |  |  |  | 鉄筋鋼材ミルシート（原本又は裏書）
配筋検査記録
コンクリート工事 | ①コンクリート配合計画書、工場概要書、JIS表示認証書写し |  |  |  |  | レディーミクストコンクリート受入試験 （スランプ、空気量、温度、塩化物量等）
| ②コンクリート調合計画一覧表 |  |  |  |  | コンクリート圧縮強度試験成績書 （要綱第４条の試験機関によるもの）
③コンクリート打設計画書
④特殊コンクリート施工要領書（高強度･マスコン･PCa･暑中･CFT）・試験検査要領書
⑤試験・検査機関、代行業者の選定資料
⑥コンクリート供試体採取、試験検査要領
⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書
鉄骨工事 | ①鉄骨加工工場大臣認定書写し |  |  |  |  | 鉄骨社内検査報告書
| ②鉄骨工事工場製作要領書・社内検査要領 |  |  |  |  | 溶接部受入検査結果報告書（工場・工事現場）
| ③鉄骨製作工場名表示看板写真 |  |  |  |  | 鉄骨製作時の受入検査記録（原寸・組立・製品）
| ④鉄骨工事工事現場施工計画書・品質管理計画 |  |  |  |  | 高力ボルトすべり係数試験結果報告
| ⑤溶接部受入検査要領書 |  |  |  |  | トルシア型高力ボルトの軸力導入試験記録
| ⑥工事現場溶接技能者技量付加試験要領書 |  |  |  |  | 鉄骨鋼材ミルシート（原本又は裏書）
| ⑦溶接関係各資格証明書 |  |  |  |  | 高力ボルト締付け検査記録
⑧その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書
その他 | ⑨特殊な工法、材料を採用した場合の当該施工要領書・試験検査成績書
注１：記載以外に必要な書類がある場合は、適宜各欄に追加してください。
注２：予定の要否については、必要な場合は「○」印を、該当しない場合は「－」印を記入する。
注３：当該工事で作成しない報告書等は適宜削除してください。